Bachelorarbeit Struktur und Zeitplanung
Struktur einer typischen Bachelorarbeit

Einleitung (3-4 Seiten?):
Abstract
Introduction → Reproducibility Bedeutung, Ziel, Forschungsfragen
Aufbau der Arbeit

Theoretischer Hintergrund (10-12 Seiten?):
Was ist Open Science

Was ist Education Technology and Learnign Analytics → LAK

Auf LAK’25 beziehen, Was ist das? Warum Reproducibility da wichtig?
→ Was erhofft man sich durch die Analyse?
(Gibt es schon ähnliche Analysen von Reproduciblity in diesem Bereich? Was kam dabei raus?→ nsf LAK 23 Paper)

Reproducibility in Forschung, Definitionen, Merkmale, usw.
Wie kann man Reproducibility bewerten und verbessern.
->Herausforderungen dabei

Methodik (4-6 Seiten?):

Reproducibility Check-Liste von Ja/Nein Kriterien erstellen.

Auf Grund der Merkmale aus theoretischen Teil, Prototypen erstellen, der Reproduciblity bewertet.
→ Mit Hilfe von RAG. Wahrscheinlich Python wegen ML Bibliotheken
→ Was ist RAG? Warum dafür geeignet?

Beschreibung des Vorgehens

LAK25 proceedings, 15? manuell bewerten lassen mit Checkliste und dann vergleichen Protoypen vs manuell

Empirischer Teil (5-7 Seiten?):
Datenerhebung und -auswertung
Darstellung der Ergebnisse (Tabellen, Visualisierungen)

Diskussion (4-6 Seiten?) :
Einordnung der Ergebnisse → Ist Reproducibility-Stand ausbaufähig?
Beantwortung der Forschungsfrage
Kritische Reflexion → Wie gut ist der Prototyp zur Bewertung? (Händisch vielleicht überprüfen?)

Fazit und Ausblick (2-3 Seiten?):
Kernaussagen, Arbeit reflektieren und zusammenfassen. Was sollte man in Zukunft beachten, was ist schon gut so.

Zeitplanung (Insgesamt 16 Wochen bis Abgabe):
1.-2. Woche: Vorbereitung (Literaturrecherche, Grober Leitfaden überarbeiten, Literatur lesen und verstehen)
3.-5. Woche: Theoretischer Hintergrund schreiben
6.-9. Woche: Prototypen erstellen und Methodik beschreiben
10.-11. Woche: Empirischer Teil auswerten und schreiben
12.-13. Woche: Fazit, Ausblick und Einleitung schreiben
14.-16. Woche: Formatierung, Korrekturlesen, Drucken, Abgabe